## Лист1
№# | План действий
R1 | Партнеры Проекта определены и отношения с ними легализованы.
A1.1 | Подготовка презентационного выступления для демонстрации потенциальным партнёрам Цели и Обьективов Проекта
A1.2 | Изучение и Анализ компаний для сотрудничества по Проекту на Платформе Публично-Частного Партнерства.
A1.3 | Поиск потенциальных партнёров через социальные сети, поисковые запросы
A1.4 | Проведение круглых столов с представителями Будущих Партнёров по поводу совместного сотруничества в Проекте.
A1.5 | Совместная подготовка рабочих документов для заключения Договора о сотрудничестве с потенцисльными пратнерами на Платформе Публично-Частного Партнерства
A1.6 | Заключение партнёрского Договора между Компаниями.Партнерами оказывающие услуги по профелю нашего Проекта
R2 | Design IT Платформы для достижения Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами создан
A1.7 | Разработка Технического Задания для создания Design IT Платформы по достижению Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами
Публикация ТЗ в открытых источниках и информации о конкурсе по реализации Проекта
Проведение конкурса и выбор Компании по реализации ТЗ
A1.8 | Заключения Договора выбранной Компаниией по реализации ТЗ
Подписание Акта Приема-Передачи Design-а IT Платформы для достижения Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами
R3 | IT Платформы для достижения Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами создана, принята к эсплуатации и сопровождению
Совместно с пратнерами, создание согласованного функционала будущей IT Платформы
A1.9 | Создание группы програмистов по разработке программного продукта IT Платформы
Разработке программного продукта IT Платформы группой программистов
A1.10 | Тестирование разработанного программного продукта IT Платформы на баги и ошибки. Подготовка документации по использованию разработанного программного продукта.
A1.11 | Внедрение реализованного программного продукта IT Платформы
R4 | Показатели социальной и экономической активности молодежи разных возрастных групп имеют тенденцию к улучшению
A2.1 | Создание сводной Группы специалистов Проекта, партнеров и независимых экспертов по анализу показателей социальной и экономической активности молодежи
A2.2 | Разработка рабочего Плана по анализу показателей социальной и экономической активности молодежи
A2.3 | Реализация Плана по анализу показателей социальной и экономической активности молодежи на основании данных IT Платформы, открытых источников "Национального Бюро Статистики"
A2.17 | Периодическая Публикация Аналитических результатов на IT Платформе и в открытой печати
A2.13 | Периодическое информирование Партнеров и публичной общественности с резудьтатами Группы анализа показателей социальной и экономической активности молодежи