## Лист1
№# | План действий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
R1 | Партнеры Проекта определены и отношения с ними легализованы. | [12 empty] | 350 | bar: 1 to 6
A1.1 | Подготовка презентационного выступления для демонстрации потенциальным партнёрам Цели и Обьективов Проекта | 1: 5 | 0
A1.2 | Изучение и Анализ компаний для сотрудничества по Проекту на Платформе Публично-Частного Партнерства. | 1: 30 | 0
A1.3 | Поиск потенциальных партнёров через социальные сети, поисковые запросы | 1: 30 | 0
A1.4 | Проведение круглых столов с представителями Будущих Партнёров по поводу совместного сотруничества в Проекте. | 2: 3 | 200 | Обеспечение комфорта партнёров (вода, еда, кофе)
A1.5 | Совместная подготовка рабочих документов для заключения Договора о сотрудничестве с потенцисльными пратнерами на Платформе Публично-Частного Партнерства | 2: 30 | 50 | Затраты на концелярию
A1.6 | Заключение партнёрского Договора между Компаниями.Партнерами оказывающие услуги по профелю нашего Проекта | 3: 2 | 100 | Обеспечение комфорта партнёров (вода, еда, кофе)
R2 | Design IT Платформы для достижения Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами создан | [12 empty] | 300 | bar: 3 to 6
A2.1 | Разработка Технического Задания для создания Design IT Платформы по достижению Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами | 3: 30; 4: 15 | 100 | Обеспечение комфорта партнёров (вода, еда, кофе)
A2.2 | Публикация ТЗ в открытых источниках и информации о конкурсе по реализации Проекта | 3: 30; 4: 30 | 0
A2.3 | Проведение конкурса и выбор Компании по реализации ТЗ | 5: 15 | 0
A2.4 | Заключения Договора выбранной Компаниией по реализации ТЗ | 6: 2 | 100 | Обеспечение комфорта партнёров (вода, еда, кофе)
A2.5 | Подписание Акта Приема-Передачи Design-а IT Платформы для достижения Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами | 6: 2 | 100 | Обеспечение комфорта партнёров (вода, еда, кофе)
R3 | Создание IT Платформы для достижения Целей и Обьективов Проекта совместно с Партнерами создана, принята к эсплуатации и сопровождению | bar: 3 to 10
A3.1 | Совместно с пратнерами, создание согласованного функционала будущей IT Платформы | 3: 30; 4: 30 | 100 | Обеспечение комфорта партнёров (вода, еда, кофе)
A3.2 | Создание группы програмистов по разработке программного продукта IT Платформы | 3: 30 | 1500*мес | 3 специалиста с зп по 500
A3.3 | Разработке программного продукта IT Платформы группой программистов | 4: 30; 5: 30; 6: 30; 7: 30; 8: 30 | 2020 | 400 аренда офиса,
A3.4 | Тестирование разработанного программного продукта IT Платформы на баги и ошибки. Подготовка документации по использованию разработанного программного продукта. | 8: 30; 9: 15 | 0
A3.5 | Внедрение реализованного программного продукта IT Платформы | 10: 15 | 0
R4 | Показатели социальной и экономической активности молодежи разных возрастных групп имеют тенденцию к улучшению | bar: 3 to 12
A4.1 | Создание сводной Группы специалистов Проекта, партнеров и независимых экспертов по анализу показателей социальной и экономической активности молодежи | 3: 30 | 550*3 | Наем спец. по аналитике и анализу данных
A4.2 | Разработка рабочего Плана по анализу показателей социальной и экономической активности молодежи | 4: 15 | 0
A4.3 | Реализация Плана по анализу показателей социальной и экономической активности молодежи на основании данных IT Платформы, открытых источников "Национального Бюро Статистики" | 5: 15; 6: 30; 7: 15 | 0
A4.4 | Периодическая Публикация Аналитических результатов на IT Платформе и в открытой печати | 9: 30; 10: 30; 11: 30 | 0
A4.5 | Периодическое информирование Партнеров и публичной общественности с резудьтатами Группы анализа показателей социальной и экономической активности молодежи | 9: 30; 10: 30; 11: 30; 12: 30 | 50 | Затраты на канцелярию